### 施工组织设计

1、施工组织设计；

(1)总体施工组织布置及规划

(2)主要工程项目的施工方案、方法与技术措施(尤其对重点、关键和难点工程的施工方案、方法及其措施)

(3)工期保证体系及保证措施

(4)工程质量管理体系及保证措施

(5)安全生产管理体系及保证措施

(6)环境保护、水土保持保证体系及保证措施

(7)文明施工、文物保护保证体系及保证措施

(8)项目风险预测与防范，事故应急预案

(9)其他应说明的事项

2、施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。

附表一  施工总体计划表

附表二  工程管理曲线

附表三  分项工程生产率和施工周期表

附表四  施工总平面图

附表五  劳动力计划表

附表六  临时用地计划表

附表七  外供电力需求计划表

一、总体施工组织布置及规划

一、项目施工组织机构

为保证本工程项目顺利实施，公司需成立养护工程施工项目部，项目部需挑选施工经验丰富，管理水平高的优秀行政及工程技术人员组成。项目部设项目经理1人、总工程师1人。下设工程部、综合办公室、质检部、材料设备部、中心试验室、财务部、安保部、纪检部、组宣部等9个职能管理部门。

组织机构框图见下图。

项目部

材料设备部

中心试验室

财

务

部

安

保

部

综合办公室

组

宣

部

质

检

部

工

程

部

纪

检

部

路面施工一队

路面施工二队

二、设备、人员动员周期和设备、人员、材料运到施工现场的方法

为保证本合同工程的顺利实施，我公司将调遣参加过多条高速公路路面养护工程建设的机械化施工队伍作为主要力量承担本合同工程的施工。

1、设备、人员动员周期

我公司一旦中标，将立即同业主签定合同，主要管理人员由项目经理带队赶赴现场，及时做好与业主、监理、设计单位及当地政府的联系，做好各项营设和购料工作。开工急需的机械设备在5～7天内进场。其他施工人员和机械设备按施工进度计划安排的时间提前两天陆续进场。

2、设备、人员、材料运到施工现场的方法

（1）工程所需设备运输车辆直接驶往施工现场，除运输车辆以外的设备用平板拖车运至施工现场。

（2）先遣组人员乘汽车进驻施工现场。

（3）钢材、沥青、石料及一些零星材料采用汽车从厂家或经销处运至现场材料仓库。一切遵从就近取材原则。

三、项目工期要求

按照招标文件要求省道省道南赤线崇礼赤城界至宝平线段养护工程施工ZN2标段总工期为130日历天，预计开工日期为2013年5月1日，完工日期为2013年9月10日。根据现场环境、气候特点、工程实际情况和我单位的施工能力等因素，计划完成工程任务用130日历天。

二、主要工程项目的施工方案、方法与技术措施（尤其对重点、关键和难点工程的施工方案、方法及其措施）

一、路面挖补

路面工程施工为本项目重点、关键和难点工程，包括沥青路面挖补、罩面和粘层、防水层等工程项目，详细的施工方案及方法分别叙述如下：

（一）病害路面铣刨

1、准备工作

在指定位置并经监理工程师批准后进行铣刨，在施工前至少3天将计划报监理人批准，经批准后方开工。

2、施工工艺流程

交通管制→铣刨机铣刨→废料清除（运输车辆运输）→清扫车清扫→切割机切割（风镐凿边角）→人工清理废料→吹风机吹净剩余尘土→表面洁净

3、技术措施

病害铣刨要本着“预见性、前瞻性、可行性”的原则，做到彻底处理、不留后患、一次扫清。

病害铣刨宜在同一封闭区间内配置两台铣刨机交替进行作业，当铣刨层下面发现新问题，应及时通知监理，待业主、监理、设计代表、施工方共同确认后，才进行处理，避免往返调动铣刨机的情况发生。

为保障铣刨作业和行车互不干扰，铣刨宽度宜控制在一个车道宽度。但如果铣刨紧邻另一车道时，必须在新摊铺沥青混合料的纵向立面上重叠铣刨，以清除旧路面夹层隔墙。

铣刨机下刀前，用3米直尺检测病害位置的端点，如有车辙可选择横断面较平整处下刀和起刀，这样补坑摊铺时横向接头平顺不跳车。

铣刨面应平整、无漏铣、无夹层、端头平齐。清扫车应紧跟铣刨机后清扫，这时铣刨面的浮料是湿润松散的很容易清扫，干燥后沟槽内的浮料宜硬结。同时，还便于及时检验下层的病害情况，尽快确认深层处理，提高工作效率，使施工各工序协调进行。

4、施工要求

⑴夜间施工铣刨机要开警示灯。

⑵施工前按照招标文件要求及监理人的指示设置安全施工标志。

⑶在需铣刨的沥青路面进行放线，用铣刨机铣刨规定厚度的沥青路面，不得出现夹层，切割缝要直顺，及时运弃废料。

⑷铣刨后的路面洒布SBS沥青防水层或黏层，及时进行清扫，清扫后保证底面平整，无尘土、树叶等垃圾且无夹层。

（二）粘层和防水层

1、沥青喷洒作业

⑴采用沥青洒布车均匀地洒布，洒油量、温度条件及洒布面积通过试验确定，并报请监理工程师审批认可，喷洒前对底层清理干净，做好交通疏导工作。

⑵常疏通、清洗洒布机械和各种输油管道及喷嘴，以防阻塞，始终保持良好的工作性能。

⑶在沥青洒布工作开始前，选择适当地段，作沥青洒布试验，以验证不同单位面积沥青洒布量时的洒布车的行驶、油泵及变速箱排档位置。

⑷沥青材料均匀洒布，每车沥青开始洒布时对纵、横搭接处采取有效措施，以免沥青洒布不匀或洒布过量的现象。

⑸在洒布车无法作业的路段或部位，以及漏洒的部位均用手提式喷洒器进行喷洒或补洒。

⑹如果喷洒48小时后或铺筑沥青面层前有局部尚有粘层油未被完全吸收，则将未渗入的多余沥青予以清除。

⑺为防止过往车辆对乳化沥青粘层的影响，应根据沥青混合料摊铺进度分批喷洒。

2、注意事项

⑴养生期间，一般情况下禁止开放交通，但如果在沥青材料充分渗入之前需要开放交通，为防止车轮粘油，必须撒铺吸油材料，以覆盖尚未完全吸收的沥青。

⑵当气温低于10℃、有降雨、风速过大时，以及潮湿的路面上，停止洒布沥青材料。

⑶在洒布沥青材料时，所有结构物、路缘石和其他附属构筑物的表面，都加以覆盖保护，以防溅上沥青材料。

⑷除运送沥青混合料的卡车外，任何车辆均不得在完成的乳化沥青层上通行。

（三）沥青混凝土面层和罩面层

1、施工准备：

⑴在验收的基层上进行中线恢复，用白灰线示出路面边缘的位置，同时搞好对基层的清理以及粘层的施工。

⑵铺设试验段，试验段长约200米，以证实混合料能否符合技术规范要求以及拌和、摊铺和压实设备的效率和施工方法、施工组织的适应性，确定沥青砼的压实标准密度。

2、混合料的拌合：

⑴对沥青砼的原材料和混合料及时进行检测。

⑵沥青的施工各阶段温度严格按技术规范要求控制。

⑶已过度加热的混合料或已炭化、起泡和含水的混合料予以废弃。混合料须均匀一致，无花白、无粗细料离析和结块现象。

3、混合料的运输：

⑴根据拌合站的产量、运距而合理安排运输车辆，确保施工过程中摊铺机前至少有5辆料车处于等待卸料状态。

⑵运输车采用干净有金属底板的较大吨位自卸汽车运送混合料。车箱内保持干净，涂防粘薄膜剂。运输车备覆盖设备以防尘和热量损失。运输车辆和施工工地备有防雨设施,雨季时采用有效的防雨措施,保护集料特别是细集料的覆盖,防止雨淋。

⑶已离析或硬化的运输车箱内的混合料、低于规定铺筑温度或被雨淋的混合料予以废弃。

4、混合料的摊铺：

⑴沥青砼路面采用2台沥青砼摊铺机组成梯队联合摊铺，底面层采用走钢丝法施工。

⑵摊铺机均匀行驶（摊铺速度控制按照试验段的数据），其输出量和混合料的运送量相匹配，以保证混合料均匀、不间断地摊铺。摊铺过程中不随意变换速度，避免中途停顿。

⑶开铺前将摊铺机的熨平板加热，加热温度不低于65摄氏度。

⑷注意摊铺质量，出现离析、边角缺料等现象时人工及时补洒料或换填处理。

5、混合料的压实：

⑴压路机采用两台双轮双振压路机和两台胶轮压路机。

⑵初压采用双轮双振压路机不带振进行，初压温度不低于150℃；复压采用振动压路机和胶轮压路机进行碾压，复压不得低于130℃；终压采用关闭振动的振动压路机碾压，终压温度不低于90℃，一旦达到要求的压实度，立即停止压实作业。

⑶碾压顺纵向由低边向着高边慢速均匀地进行。相邻碾压重叠1/3－1/2轮宽。

⑷采用雾状喷水法，以保证沥青混合料不粘轮。

⑸压实时，如果接缝处的混合料温度已不能满足压实温度要求，采用加热器提高混合料的温度达到要求的压实温度，再压实到无缝迹为止；或者垂直切割混合料并重新铺筑，立即碾压到无缝为止。压路机压不到的地方，采用振动夯板，热的手夯或机夯进行压实。

6、接缝处理：

⑴每一天或每一次施工作业存在一个横向的施工接缝，横向接缝的处理方法是：垂直于路中线切齐已铺的混合料，下段施工时，洒粘层油，用热料预热已铺混合料，再与新铺的混合料一起碾压，使之平顺致密。

⑵横向接缝在相连的层次的相邻的行程间错开1m以上，应采用垂直的平接缝。横向接缝应用压路机进行横向碾压，辗压时压路机应位于已压实的面层上，错过新铺层15cm，然后每压一遍向新铺层移动15～20cm，直至全部在新铺层上，再改为纵向碾压。

7、施工注意事项：

施工气温大于10℃以上且非雨天、路表无滞水时进行摊铺作业。未经压实而受雨淋的混合料予以废弃，沥青路面雨天暂停施工。

三、工期保证体系及保证措施

1、工期保证体系

进度目标：项目需在计划工期内完成。项目部制定总体进度计划与分项工程进度计划，各分项工程符合总体进度要求，按合同工期完工。

在施工过程中采取平行作业，流水作业，平行流水穿插作业的施工方法。精心管理，详细计划。合理安排工序，保证施工期间，交通畅通，适当投入人力、材料、机械设备等，以满足施工工期的要求。工期保证体系框图如下附：

工期保证体系框图

项目经理、总工程师

技术保证

机料保证

施工保证

经济保证

技    术    交    底

下 达 旬 月 季 计 划

检 查 计 划 实 行 情 况

推   广   新   工   艺

制 定 详 细 施 工 计 划

保 证 设 备 完 好 率

保  证  材  料  来  源

材    料    控    制

路  面  施  工  保  证

拌 合 站  施  工  保  证

试 验 室 施 工 保 证

成    本    分    析

工  资  奖  金  兑  现

后    勤    保    证

定期调整进度计划

定期调整进度计划

工班工期保证

2、保证工期的主要技术措施

为确保按期完成本工程，使业主投资及早发挥效益，项目部需拟采取下列措施保证工期：

1）、强化指挥机构：选派懂管理、懂业务的领导干部组成精干、高效的项目部在现场行使指挥职能，服从业主统一安排，主动接受监理监督检查。全面管理各项目工程，协调施工，确保本标段施工任务的按期完成。

2）、投入精锐力量：在全公司范围内挑选施工队伍和项目管理班子，调集优良的机械设备投入本标段，确保工程的顺利实施。

3）、抓紧施工准备：我公司一旦中标，讯速进场，尽快做好施工准备，编制实施性施工组织设计，详细进行技术交底，明确要求、标准、工期和工序配合等，科学地组织施工，确保本标段按期开工。

4）、优化施工组织设计：据施工情况变化，改进、优化施工组织设计方案，使之更趋完善和合理，使路基、桥涵、路面等配套工程有序进行。

5）、切实抓好施工调查和协调工作：组织强有力的复测技术小组，定期系统全面地对路基、桥涵、路面等工程进行复测检查,发现问题及时解决。

6）、施工调度高效运作：建立高效的调度指挥系统，全面、及时掌握，并迅速、准确地处理影响施工进度的各种问题。对工程交叉和有施工干扰的工点和工序应加强指挥与协调，对重大关键问题要超前研究，制定措施，及时调整和调动人、财、物、机，保证施工的连续性和均衡性。

7）、强化施工管理：对劳动力实行动态管理，优化组织，使作业专业化、规范化和程序化。严格实行和落实责任承包制，确立岗位负责制，使责任和收益挂钩，调动全员积极性。根据项目全过程的工期要求，编制分阶段和月度施工计划，确定阶段工作重点，严格按施工计划组织安排施工。

8）、根据当地气象资料，有预见性地调整各项工程施工顺序，做好施工衔接及预防工作，使工程有序不断进行。

9）、加强机械设备管理：加强机械设备管理和调配，切实做到加强机械设备的检修和维修工作，配齐各专业技术工人，配足各种机械易损常用配件，各机械站都成立保修组，各保修组要及时保养、维修，确保机械的完好率，优化操作技术，不断提高各种设备的利用率，同时处指挥部由专人负责协调各保修组成员，保证全线各种机械设备始终处于完好状态。

10）、做好后勤保障：以公司为坚实的后方基地，充分保障人、财、物、机的供给，为顺利完成施工任务提供良好的后勤保障。对一线所需材料做到有组织、有计划地进行采购与供应，并应做好材料的储备工作，保证施工用料。

11）、在安排施工计划时，前期多安排，后期少安排，以便留有调整余地。关键工序在保证均衡生产的前提下，不安排过紧，有后期调整余地。节假日和公休日实行轮休制，抓紧施工，确保按期完工。

四、工程质量管理体系及保证措施

## (一)、质量保证体系

质量保证体系是以保证和提高工程质量为目标，运用业务系统的严格组织和科学管理制度，把企业各部门、各环节的质量管理职能组织起来，形成一个有明确任务，具体职责、相应权限、互相协调、互相促进的有机整体，使质量管理制度化。

质量保证体系的组织机构是由项目经理负责，项目技术负责人专门主持的工程施工企业质量自检体系。根据业主及有关文件的要求，本合同的质量组织机构由项目经理挂帅，项目总工牵头由各施工队伍工程技术人员组成。

质量保证体系框图

(二)质量保证措施

１、工程工艺控制

单位工程开工前认真编制施工组织设计，经监理工程师审批后，严格按施工组织设计施工。主要分部、分项工程编制施工方案，科学的组织施工。在施工过程中，经常检查施工组织设计及施工方案落实情况，以确保施工生产正常进行。

２、工程材料的质量保证

工程材料和辅助材料(包括构件、半成品), 都是构成建筑工程的实体。保证工程材料按质、按量、按时的供应是提高和保证质量的前提。因此供应管理部门，必须对采购的原材料、构(配)件、半成品等材料，建立健全进场前检查验收和取样送检制度，杜绝不合格的材料进入现场。

3、正确处理进度与质量的关系

进度与质量是对立的统一，没有质量就没有进度。实际工程项目施工与管理过程中，必须正确处理质与量的关系。生产指标（任务）、进度（任务）完成后，必须检验质量是否合格。主管领导尤其是项目经理，一定要摆正“进度必须服从质量”这个关系。坚持好中求快，好中求省，严格按标准、规范和设计要求施工。绝不能因为抢工期而忽视质量。

4、确保工程质量的措施

本合同尤为重视工程质量，制定了“质量重于泰山、用户满意至上、强化科学管理、力创工程精品”的质量方针和“为用户提供满意的产品和服务、竣工工程优良率达到90%以上”的质量目标。特采取以下措施。

（1）、成立强有力的领导班子，确保现场施工管理井然有序，组建具有丰富施工经验的施工队伍，确保各道工序的施工质量。建立健全的质量保证体系，明确职责落实到人。建立质量检查，质量反馈等制度。

（2）、严格按照业主提供的设计图纸和文件，变更令及技术规范施工。编制详细的施工组织和操作规范，并以此为指导，合理地组织和调配材料、机械设备、运输机具和劳动力，做到均衡生产机具，使工程优质、高效、低耗。

（3）、推行ISO9000质量管理，按照ISO9002质量管理手册制定详细的单项技术施工措施和操作细则，以保证各工序的质量标准。

（4）、按规定向驻地工程师提供年度、季、月、旬施工计划、变更设计、计量支付等文件、资料、配合工程师做好各项检查工作。

（5）、严格实行质量责任制、认真做好施工方案的审批、图纸复核、技术交底、变更设计的签认、隐蔽工程检查、分项分部单位工程的质量评定、计量支付的签证、竣工文件的编制及竣工验收等工作，在施工中，坚持一切以数据说话，做好各种检测记录使整个施工技术管理标准化、制度化。

（6）、加强工程质量检查工作，设置质量检查员，充分发挥内部质量检查员作用。

工地配备内部质检工程师和质量检查员，质检工程师负责隐蔽工程和各工序的检查。质量检查员做好各工序间的自检和互检，认真填写各类检查表格，配合工程师做好现场检查与签证工作，对不符合要求的部位按工程师的要求进行整理或返工，需经工程师签认的工序必须经工程师检查签证后方可施工下道工序。加强质量检控，确保规范规定的检查、抽检频率。上级主管部门每半年组织一次质量检查和负责日常质量检查工作，由检查人员写出质量检查报告，写明检查内容、存在问题、如何纠正、并由技术科进行跟踪检查验证。

（7）、加强工程及工程材料试验，建立工地工程实验室，工程材料试验严格按技术规范中的有关材料试验要求进行，并加强原材料装卸运输过程的管理。不合格材料严禁使用。正确设计各种混合料的合理配合比；加强成品、半成品及各项工程用料出厂合格证和质保书的管理和抽检工作。

（8）、建立质量奖罚制度，对质量事故要严肃处理，坚持质量“三不放”原则，即：找不出质量原因不放过、找不出解决措施不放过、找不出责任人不放过。

（9）、严格控制原材料质量、凡是用于工程的永久性材料，必须由试验室抽样检查，并上报工程师批准后方可使用。

（10）、认真执行分项工程开工的技术交底制度，作业班组之间实行质量交接制度。

（11）、全面推行全面质量管理，班组建立QC小组，广泛开展QC活动，重要部位和关键工序设质量管理点。

(12)、对现场施工人员加强质量教育，强化质量意识，开工前技术交底，进行应知应会教育，严格执行规范，严格操作规程。定期对职工进行技术培训，组织参观学习，取长补短，开展劳动质量竞赛，并制定质量奖罚制度。

（13）、根据技术规范的规定配齐检测和试验仪器，加强工地试验的管理，加强标准计量基础工作和材料检验工作。

（14）、严把技术关，吃透设计文件，掌握施工技术规范。

(15)、严把质量关，控制各工序的质量，上道工序不合格，下道工序不施工，提高工人技术素质，提高工艺水平，确保工程质量。

(16)、加强施工过程中的自检自查工作，将隐患消灭在萌芽状态。

(17)、在缺陷责任期内，我们将经常派人前往现场，走访业主及监理工程师，处理业主、监理工程师提出的问题，并收集业主的意见和现场工程情况，技术反馈到上级主管部门给予解决。

五、安全生产管理体系及保证措施

1、安全保证体系

1.1、安全方针

安全第一，预防为主，防治结合，综合治理。

1.2、安全目标

认真贯彻落实“安全第一预防为主”的方针，严格按照安全技术规程和安全规则组织施工，我公司确定本标段的安全目标是：实现“五杜绝，二控制，三消灭，一创建”。

五杜绝：杜绝重伤及死亡事故，杜绝多伤亡事故，杜绝重大机械事故，杜绝重大交通事故，杜绝重大火灾事故。

二控制：年重伤率控制在0％，年轻伤率控制在12‰以下。

三消灭：消灭违章指挥，消灭违章作业，消灭惯性事故。

一创建：创建安全文明标准工地。

1.3、保证安全生产组织措施

为实现上述目标，成立以项目经理部第一责任安全生产组织领导机构，下设安全质量检查室，工程队成立以队长为首的安全生产组织，下设安检室。安检室设专职安检工程师和安检员，工班设兼职安全员，自上而下形成安全生产监督，保证体系，对施工生产实施全过程安全监控。详见 “安全组织管理机构图”

安全组织管理机构图

项目经理

项目部安全委员会

项目总工程师

项目安质室主任

项目工程队长

或工区主任

项目部安质室

安全检查工程师

综合治理办公室

主     任

班组安全员(兼)

班组安全员(兼)

1.4、保证安全生产制度措施

完善各项安全生产管理制度，针对各部位，各工种的各自特点制定相应的安全管理制度，由各级安全组织督促检查，加以落实，把“安全生产”充分的落实到每一个员工身上，充分的体现在每一个环节，甚至每一个细微的环节上。

针对本工程特点，编制详细的安全操作规程、细则及安全技术措施，并发至工班，组织逐条学习，落实。

采用新工法，新工艺，新设备，新材料及技术难度较大的课题必须经过技术培训，未经培训合格者不准上岗。

详见“安全生产保证体系框图”

安全生产保证体系框图

安全领导组

组长：项目经理

副组长：副经理、总工程师

安全责任制

安全教育

安全工作体系

安全控制

安全检查

实现安全生产

各业务部门

工程队安质室

工班兼职安全员

奖惩兑现

提高安全意识

提高预测预防能力

消除事故隐患

安全活动经费

安全奖惩条例

安全管理措施

系统安全教育

广播黑板报

三工教育

不定期抽查

定期检查

防高空坠落

防机械车辆事故

防物体打击

防行车交通事故

防触电火灾

六、环境保护、水土保持体系及保证措施

1、施工环境保护管理综述

本次施工需严格按项目施工文件进行。所以，施工中的环境保护工作至关重要。

在施工过程中认真贯彻《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国水土保持法》的要求，积极维护当地自然环境和居民清洁适宜的生活、劳动环境，最大限度地减少施工对自然生态的破坏，保护环境。

1）环保工作按国家或当地有关部门的要求执行。

2）施工过程中认真做好文物保护工作，并在现场施工管理办法中体现和严格落实。

3）拌和场设置远离居民区或其它公共场所，并在场内设立自成系统的垃圾堆放和排污设施，不得倒入江河湖塘中，以避免水源污染。

4）易造成粉尘污染的细料采用覆盖，密封贮存等有效措施，减少粉尘污染。

5）沥青拌和场全部采用配备有二级除尘回收装置的拌和场，从而根本上阻断了污染源。

6）材料或成品料运输沿途专设水车洒水，减少扬尘。运送水泥、矿粉的车辆采取遮盖和罐装以避免扬尘。

7）无机结合料拌和场地内，经常性喷水抑尘。

8）场地废料处理，应按设计要求，按监理工程师指定地点处理，尽量减少对周围绿化的影响和破坏。施工废水、生活污水不得污染水源、耕地、农田、灌溉渠道，工地垃圾及时运到指定地点。

2、环境保护管理体系及组织机构

项目经理部由办公室分管、并设专人负责环境保护工作。进场后及时与地方政府环境保护和水土保持机构建立联系，了解地方环境保护法规对土建施工的具体要求，签订有关协议、制订报审具体办法及办理有关手续。施工中严格履行合同中对取弃土、排污等施工环境保护方面的承诺，任何时候都接受监理工程师、业主及地方政府环境保护机构工作人员的检查，执行其对有关工作的要求。环境保护管理体系见下图《环境保护管理体系图》。

3、水环境保护措施

1）靠近生活水源的施工，设置同生活水源隔离措施，避免污染生活水源。

2）施工废水、生活废水按有关要求进行处理，避免直接排入农田、河流和渠道。

3）桥梁施工废水，建沉淀过滤池或采用其它方法处理合格后排入河流，防止对河流的污染。

4）施工机械的废油废水，采用隔油池等有效措施加以处理，避免超标和随意排放。

5）生活污水采取二级生化或化粪池等进行净化处理，经检查符合标准后排放。

6）钻孔桩泥浆和其它废弃物要全部拉走；施工中不随便向河流中排放废油、废水，乱扔生活垃圾。弃土要随时拉之指定地点堆放，保证河道畅通，临时设施待工程完工后进行彻底清理，恢复原状原貌。

4、大气环境保护及粉尘的防治

1）在设备选型时选择低污染设备，并安装空气污染控制系统。

2）在运输水泥等易飞扬物料时用蓬布覆盖严密，并装量适中，不得超限运输。

3）配备专用洒水车，对施工现场和运输道路经常进行洒水湿润，减少扬尘。

4）汽油等易挥发品的存放要密闭，并尽量缩短开启时间。

5）施工尽可能使用电动机械和低污染机械。

5、固体废弃物管理

1）施工营地和施工现场的生活垃圾，设置临时堆放场集中堆放，定期清至环保部门指定场所。

2）施工和生活中的废弃物经当地环保部门同意后，运至指定地点。工地设置免冲洗的生态厕所，派专人管理，并定期对周围喷药消毒，以防蚊蝇滋生，病毒传播。

3）报废材料定期运出现场，并进行掩埋等处理。对于施工中废弃的零碎配件，边角料、水泥袋、包装箱等，及时收集清理并搞好现场卫生，以保护自然环境不受破坏。

6、噪音管理

1）对使用的工程机械和运输车辆安装消声器并加强维修保养，降低噪音。

2）机械车辆途经居住场所时应减速慢行，不鸣喇叭。

3）在比较固定的机械设备附近，修建临时隔音屏障，减少噪音传播。

4）合理安排施工作业时间，尽量降低夜间车辆出入频率，夜间施工避免安排噪音很大的机械。

5）适当控制机械布置密度，条件允许时拉开一定距离，避免机械过于集中形成噪音叠加。

6）钢筋加工、混凝土拌和、构件预制等场地，尽量远离居民区。

7）合理安排施工人员在高噪音区和低噪音区的作业时间，并配备劳保用品。

7、施工后期的场地恢复措施

施工后期，根据工程进展，利用现场施工机械，清除建筑场地上的各种废异物，运输到指定地点，尽量恢复原貌。

七、文明施工、文物保护保证体系及保证措施

1. 文明施工目标

文明施工目标：创建“文明施工工地”。

2文明施工方案

1）建立创建“文明工地”领导小组，全面开展创建文明工地活动，做到“两通三无五必须”即：施工现场人行道畅通，施工工地沿线单位和居民区出入口畅通；施工中无管线高放；施工现场院排水畅通无积水，施工工地道路平整无坑塘；施工区域与非施工区域必须分隔，施工现场必须挂牌施工，管理人员必须佩卡上岗，工地现  场必须开展以创文明工地为主要内容的思想政治工作。

2） 健全以项目经理领导、文明施员指导、各施工队具体落实的网络，增强管理力量。

3）加强施工人员文明施工意识，组织学习文明施工条例及有关常识，进行上岗教育，弘扬职业道德，树立行业新风。

3 文明施工、文物保护保证措施

1）对进场施工的队伍签定文明施协议，建立健全岗位责任制，把文明施工责任落实到实处，提高全体施工人没施工自觉性与责任性。

2）挂牌施工，标明工程项目名称、范围、开竣工期限、工地负责人，设立监督电话，接受社会监督。

3）清理场地过程中如发现地下管线、文物和危险物等，应负责现场保护，并立即向驻地工程师报告，按工程师的指示进行处理。

4 ）采取有效措施处理生产生活废水，不得超标排放，并保证施工现场无积水现象。在多雨季节应配备应急的抽水设备与突击人员。

5） 现场布局合理，材料、物品机具、土方堆放符合要求。

6 ）施工内业资料齐全、整洁、数据可靠，办公室内按要求布置各类图表，及时反映现场善及工程进度状况。

7）加强文章安全保卫工作，设夜间巡逻队。

8 ）创建美好环境。在工地现场和生活区设置足够的临时设施，在生活区周围种植花草、树木、美化环境。

9）生活垃圾要集中堆放，搬运至指定点废弃。

10） 施工期间，经常对施工机械车辆道路进行维修，确保晴雨畅通，并方便沿线居民的生产、生活。

11）车辆在运料过程中，对易飞扬的物料用蓬布覆盖严密，且装料适中，不得超限；车辆轮胎用水冲洗干净，保证道路的清洁。

12）工地内木工加工间、易燃易爆仓库内严禁烟火，同时必须配全备足各类相应的灭火器材。加强对施工人员的全面管理。严禁接受三无盲流人员。作好防盗工作，落实防范措施，对各类违法行为和暴力行为要及时制止，同时报告当地公安部门，确保在施工区域内，施工人员无违法乱纪现象发生。自觉遵守市区各项合法的行政管理制度和规定，搞好社区文明礼貌共建工作。

13）加强职工政治思想工作，加强综合治理，搞好廉政建设。

八、项目风险预测与防范，事故应急预案

一、项目风险预测与防范

工程项目的施工具有野外、露天、高空作业多，流动性大，不安全因素多，建设周期长等特点，因此工程建设期间所承受的风险也比较大。对于安全因素存在的风险，保险是施工企业转移和减轻风险的重要途径之一。项目经理部办好：工程一切险、第三方责任险、工人工伤事故险以及设备损坏险等。

对于项目风险的防范，首先是开工前办理好保险业务，其次是施工中规范施工，严格各种安全操作规程，严守纪律不违规操作。

二、事故应急预案

项目经理部设立施工应急预案领导小组，设立专门的值班电话，安排24小时值班人员，安排应急预案处理车辆，针对可能发生质量事故、安全事故建立事故应急预案。

1、组织领导、责任单位、责任人

1.1.组织领导：组长：项目经理  副组长：项目总工

成员：项目部各科室负责人、各施工队负责人

责任单位：项目经理部

责任人、指挥：项目经理

报告：当班值班人员

2、事故应急救援预案（措施）：

⑴发生一般火警、火灾事故、设备事故、人身伤害事故，当班值班人员应立即报告施工队负责人，逐级上报。火警火灾拨打119请求救援。人身伤亡事故应立即送医院治疗，但不管是哪类事故，抢险救护时都要先切断电源或采取防护措施后再组织救护，防止事态扩大。

⑵发生重大火灾事故，应立即切断电源，迅速向项目经理部报告，逐级向上反映。岗位人员拨打“119”救援电话请求救援后，首先组织自救，使用现场的灭火器进行灭火。根据着火部位、性质也可用现场备用的防火沙、土、水进行灭火，电气火灾要用干粉灭火器、变压器、油罐等用水冷却时，人要远离，严防爆炸伤人，待消防专业人员赶到后，在专业人员指挥下配合灭火。

⑶发生人身伤亡事故，发现人员要立即向施工负责人，逐级上报后，还要通知医院工伤抢救小组，立即赶赴现场组织救援。若伤者属擦伤、碰伤、压伤等要及时用消炎止痛药物擦洗患处，若出血严重，要用干净布料进行包扎止血。若伤者发生骨折要保持静坐或静卧。若发生严重烧伤、烫伤，要立即用冷水冲洗30分钟以上。若伤者已昏迷、休克，要立即抬至通风良好的地方，进行人工呼吸或按摩心脏，待医生到达后立即送医院抢救。

⑷若发生泄露中毒事故，救援人员在救援时要先关闭气源，在实施抢救时，必须戴好防毒面具，迅速把中毒人员抬至通风良好处进行抢救，救援人员若感觉自己呼吸困难应立即撤离，更换人员。待救护人员到达后送医院抢救。

⑸发生重大设备事故，要立即报告，同时停止设备运转，处理事故时，要有专人监护，严格执行检修程序和停送电确认制度，防止打乱仗，冒险作业。

⑹发生爆炸事故，要立即关闭爆炸源，若有人员伤亡，按人员伤亡预案救援。

⑺发生各类事故都要保护好现场，待事故调查分析。

九、其他应说明的事项

为保证工程质量，安排支付保障措施如下：

项目部为保障民工的合法权益，在工程开工前，与民工签订用工协议，每月初，根据计划用工量留足民工工资款，以保证每月按时足额发放。同时为每个农民工建立个人专用存折，安排专人负责农民工工资支付，并保证按时支付。我们承诺若出现拖欠民工工资现象，业主有权以工程款先期支付民工工资。

劳务分包及材料采购均由公司项目部按照国家法律规定签订相关的劳动合同和材料采购合同，并保证及时履行相关合同，设立各项专用账户，实现专款专用、按时支付各项费用，并每个月进行资金流向调查记录，同时承诺决不出现拖欠应付款项而导致工程不能顺利施工情况。